# ДОРОЖНАЯ КАРТА

# по реализации комплекса мер  введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью

# (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) на 2015-2016 учебный год

| Направления | Муниципальный уровень | Сроки исполнения, ответственные | Институциональный уровень | Сроки исполнения, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ |
| Разработка нормативно-правовых актов | Приказ о составе проектной группы «Введение ФГОС ОВЗ» | Сентябрь 2015 г. Юркова Н.В. | Приказ о составе (проектной, проблемной, рабочей) группе «Введение ФГОС ОВЗ» | Сентябрь-октябрь 2015 г. Администрация образовательной организации |
|  | Разработка дорожной карты по введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 г. Пирожникова Л.А. Фиалкина Т.В. Юркова Н.В. | Разработка дорожной карты по введению ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 г. Администрация образовательной организации |
|  | Разработка Положений об АООП, АОП, ИОМ, ИУП. Положение об организации инклюзивной практики или Положение об организации образования детей с ОВЗ | 2015-2016 учебный год Пирожникова Л.А. Фиалкина Т.В. Юркова Н.В. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ нормативно-правовых документов образовательных организаций | 2015-2016 учебный год Администрация образовательной организации |
| Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Разработка анкеты обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Октябрь 2016 г. Пирожникова Л.А. Фиалкина Т.В. Юркова Н.В. | Согласование и внесение предложений по корректировке анкеты | Октябрь 2015 г. Администрация апробационных площадок |
|  | Организация обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | октябрь 2015 – март 2016 г. Пирожникова Л.А. | Участие в обследовании по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 г. - апробационные площадки Март 2016 г. – образовательные организации |
| ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ |
| Координационный совет Управления О и ПО | Представление дорожной карты по введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 г. Фиалкина Т.В. Юркова Н.В. | Представление программ деятельности апробационных площадок по введению ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Октябрь 2015 г. МБ С(К)ОШ №5 VIIIвида МБ С(К) ОУ Фокинская С(К) ОИШ |
|  | Мониторинг готовности образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ | Февраль 2016 г. Пирожникова Л.А. | Участие в заседании координационного совета | Февраль 2016 г. Администрация образовательной организации |
|  | О готовности образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ | Апрель 2016 г. Пирожникова Л.А. | Участие в заседании координационного совета | Апрель 2016 г. Администрация образовательной организации |
| Анализ ФГОС ОВЗ | Изучение документов, опыта работы, методических рекомендаций по введению ФГОС ОВЗ | Члены проектной группы В течение всего периода | Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС ОВЗ | Администрация образовательных организаций Сентябрь-декабрь 2015 г. |
|  | Проведение разъяснительной работы по ознакомлению с нормативными документами Минобрнауки РФ, Пермского края | По факту получения Пирожникова Л.А. Фиалкина Т.В. Юркова Н.В. | Проведение педагогических советов, совещаний по вопросам ФГОС ОВЗ, использование разъяснений в практической деятельности | 2015-2016 учебный год |
|  | Анализ требований к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающихся с ОВЗ. Определение характера изменений в системе работы образовательной организации | Члены проектной группы Сентябрь-октябрь 2015 г. | Анализ требований к структуре, условиям и результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ. Определение объема и характера изменений в системе работы образовательной организации | Сентябрь-декабрь 2015 г. Администрация образовательных организаций |
| Организация деятельности апробационных площадок | Прием заявок на апробацию ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 г. Фиалкина Т.В. Юркова Н.В. | Подача заявки и представление плана деятельности апробационной площадки | Октябрь 2015 г. Администрация образовательной организации |
|  | Формирование технических заданий апробационным площадкам | Ноябрь 2015г. Фиалкина Т.В. Юркова Н.В. | Выполнение технических заданий | 2015-2016 учебный год Администрация образовательной организации |
| Обеспечение доступности информационной среды | Создание активной ссылки на сайте Управления О и ПО «Обучение детей с ОВЗ» | Ноябрь 2015 г. Пирожникова Л.А. Фиалкина Т.В. Юркова Н.В. | Создание активной ссылки «Обучение детей с ОВЗ» на официальном сайте образовательной организации | Декабрь 2015 г. Администрация образовательной организации |
| МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ |
| Создание профессиональных сообществ педагогов по проблемам введения ФГОС ОВЗ | ПГ "Организация работы учителя начальной школы с детьми с ОВЗ» (Лопатина М.В., учитель начальной школы СОШ № 4) РМО учителей-логопедов и психологов среди С(К)ОУ юга Пермского края и Удмуртии (Микова О.Н. Фокинская С(К) ОИШ) ПГ «Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося с ОВЗ» (Исмагилова Е.В., МАОУ СОШ №7) | 2015-2016 учебный год Фиалкина Т.В. Юркова Н.В. | Участие педагогов в деятельности профессиональных сообществ | 2015-2016 учебный год Администрация образовательной организации |
| Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по введению ФГОС ОВЗ | Организация КПК руководящих и педагогических работников по введению ФГОС ОВЗ | 2015-2016 учебный год Фиалкина Т.В. | Формирование плана – графика повышения квалификации, обеспечение участия в КПК по обучению детей с ОВЗ | 2015-2016 учебный год Администрация образовательной организации |
|  | Организация постоянно действующего семинара для председателей ПМПконсилиумов образовательных организаций | 2015-2016 учебный год Юркова Н.В. | Участие председателей ПМПконсилиумов образовательных организаций в постоянно действующем семинаре, трансляция содержания в педагогических коллективах | 2015-2016 учебный год Администрация образовательной организации |
|  | Проведение установочного семинара для апробационных площадок по апробации ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 г. Фиалкина Т.В. Юркова Н.В. | Участие в установочном семинаре для апробационных площадок по апробации ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 г. Администрация образовательной организации |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ |
| Проведение разъяснительной работы по введению ФГОС ОВЗ | Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС ОВЗ в СМИ, с использование интернет ресурсов | В течение года Юркова Н.В. Пирожникова Л.А. Фиалкина Т.В. | Проведение родительских собраний, заседаний органов государственного общественного управления по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение года Администрация образовательной организации |
|  | Размещение актуальной информации по вопросам обучения детей с ОВЗ на сайте Управления О и ПО | Пирожникова Л.А. Фиалкина Т.В. Юркова Н.В. | Размещение актуальной информации по вопросам обучения детей с ОВЗ на сайте образовательной организации | В течение года Администрация образовательной организации |