Апробационная площадка по введению

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

по теме

«Организация образовательного процесса на уровне начального  общего образования, направленного на достижение предметных и личностных результатов Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №5 VIII вида»

Разработчики:

Лундина А.С., директор  МБ С(К)ОШ № 5 VIII вида

Каменских Н.А., заместитель директора по учебно – воспитательной работе

Рабочая группа  МБ С(К)ОШ № 5 VIII вида

Кто  не  начинает  с  начала,

пусть  не  надеется  продвинуться  вперед.

Актуальность деятельности

Массовый переход на ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального общего образования с 1 сентября 2016 году, означает необходимость сегодняшней коррекционной школе ответить на вызовы времени, означает изменение сознания всех участников образовательного процесса. Что нужно успеть подготовить и изменить до этого момента? И самое главное – что это даст каждому ребенку, который будет учиться уже по новому стандарту?

Дети этой категории (с умственной отсталостью)  в России, как и во всем мире, составляют до 75% всех детей-инвалидов – это около 2% детского населения. Все эти дети нуждаются в интенсивной комплексной поддержке. Если вовремя не оказать им квалифицированную помощь, очень велика вероятность их социальной дезадаптации.  Интеграция детей с умственной отсталостью в  обществе требует специальных усилий.

Для этого прежде всего  необходима организация полноценного функционирования и взаимодействия основных сторон жизни ребенка: жизни в семье, медицинского обслуживания, образования, реабилитации. В развитии  ребенка исключительно важную роль играет познавательная деятельность, реализующаяся в образовании. За словом «образование», по сути, стоит весь жизненный мир ребенка за пределами семьи – мир, где он удовлетворяет свои основные социальные потребности. Именно образование является основным способом социализации в период детства и взросления.

Содержание ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выстроено в принципиально новой логике: каждая область образования включает два взаимодополняющих компонента – академический и «жизненные компетенции». Соотношение данных компонентов определяет вариативность программного содержания и результатов обучения (личностных и предметных), чем и обеспечиваются возможности для выбора и реализации оптимального пути развития каждого обучающегося с учетом его особых потребностей.
        Становится очевидным, насколько важен процесс совершенствования образовательного процесса на уровне начального  общего образования, направленного на достижение предметных и личностных результатов Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Основная проблема, решаемая в ходе апробационной деятельности:

Организация образовательного процесса на уровне начального  общего образования, направленного на достижение предметных и личностных результатов Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Основные направления деятельности апробационной площадки:

разработка, апробация и  внедрение:

- адаптированной основной общеобразовательной программы МБ С(К)ОШ № 5 VIII вида;                                                                               - положения о рабочей программе учителя по предмету для  обучающихся подготовительного (0) – 1 классов;

- модели организации образовательного процесса, направленного на достижение предметных и личностных результатов;

- положения о примерной программе внеурочной деятельности.

Этапы деятельности апробационной площадки:

1.Подготовка и оценка готовности МБ С(К)ОШ № 5 VIII вида к реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) -  01.09.2015 до 31.08.2016.

2. Введение Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБ С(К)ОШ № 5 VIII вида – с 01.09.2016.

3. Мониторинг  качества реализации  адаптированной  основной общеобразовательной программы МБ С(К)ОШ № 5 VIII вида  - 01.06.2017.

План реализации программы апробационной площадки  на 2015-2017 учебный год.

| № п/п | Содержание | Ожидаемые результаты | Мероприятия, необходимые для реализации | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Организация образовательного процесса на уровне начального общего образования, направленного на достижение предметных и личностных результатов Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» |
| 1 | Разработка нормативно-правового и методического обеспечения введения ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Создана рабочая группа и разработаны нормативно-правовые документы деятельности апробационной площадки (АП) Разработана и утверждена программа апробационной деятельности. Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) МБ С(К)ОШ № 5 VIII вида Положение о рабочей программе учителя по предмету для обучающихся подготовительного (0) – 1 классов; | Организация деятельности рабочей группы. Подготовка нормативно-правовой документации (приказ, программа деятельности АП) Согласование программы АП с методистами ЦИКТ, Центром «Камертон» Координационный совет Управления О и ПО Изучение и анализ рекомендованных АООП (сайт пед.университета им.Герцена), разработка и внедрение АООП Анализ действующего Положения о рабочей программе учителя и разработка Положения о рабочей программе учителя по предмету для обучающихся подготовительного (0) – 1 классов | Сентябрь – октябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015- май 2016 Сентябрь 2016 Май 2016 | Администрация РГ 1 РГ1, педсовет ШМО, РГ 1 РГ 2 |
| 2 | Достижение предметных результатов освоения АООП. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с умственной отсталостью. | Пакет диагностических материалов специалистов сопровождения Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) Рабочая программа учителя по предмету | Проведение муниципального семинара «Основные общеобразовательные потребности детей с умственной отсталостью» Изучение методических рекомендаций, разработка примерной СИПР Разработка рабочей программы учителя согласно Положению о рабочей программе учителя по предмету для обучающихся подготовительного (0) – 1 классов | Февраль 2016 Ноябрь 2015 – апрель 2016 Август 2016 | Специалисты ПМПк, ШМО РГ 3 Учителя, работающие в подг.(0)-1 кл. |
| 3 | Достижение личностных результатов освоения АООП. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов, работающих с обучающимися с умственной отсталостью по вопросам социальной адаптации, внеурочной деятельности детей с ОВЗ | Модель организации образовательного процесса, направленного на достижение предметных и личностных результатов Участие обучающих в конкурсах, соревнованиях и т.п. Положение о примерной программе внеурочной деятельности | Проведение муниципального межведомственного круглого стола по теме «Формирование жизненных и социальных компетенций у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью)» Проведение открытых мероприятий для обучающихся подготовительного (0)-1классов. Разработка Положения о примерной программе внеурочной деятельности. | Февраль 2017 В течение 2016-2017 Май 2017 | ШМО, РГ 4 Учителя, классные руководители, работающие в подг.(0)-1 кл. РГ 4 |